## 合作项目清单
附件1
辽宁省与吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区合作项目清单
制表单位：
序号 | 报送单位 | 项目名称 | 项目地点 | 合作地区（填写三省一区或辽吉、辽黑、辽蒙等） | 建设内容 | 进展情况 | 项目投资额（亿元） |  |  | 合作双方单位 |  | 项目阶段 （在相关阶段标注“√”） |  |  |  | 时间节点 |  | 项目负责人姓名、职务及电话 | 需何层面推进 | 备注
[7 empty] | 签约资金总额 | 累计到位资金 | 当年到位资金 | 辽宁方面 | 吉林/黑龙江/蒙东或两省一区方面 | 策划阶段 | 签约 阶段 | 在建阶段 | 达产 阶段 | 签约时间 | 达产时间
一、已有合作项目
1 | 省工信厅 | 新13L与M系列发动机共线技术改造项目 | 大连 | 辽吉 | 利用现有2号厂房及动力站等公用配套设施，生产线布局进行优化调整，调优产品结构，整合改造现有4DD生产线，增加生产CA6DV1和CA6DM系列发动机；购置主轴孔精加工专机、机械人翻转机等设备217台/套。形成年产5万台的生产能力。 | 项目已全面启动，项目招标已完成77%，目前正在设备采购中 | 6.67 | 1.07 | 0.05 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 一汽解放汽车有限公司 |  |  | √ |  | 2022年 | 2024年 | 刘春生 项目部长 17887513178 | 厅局层面
2 | 省工信厅 | 新高制药技术改造项目 | 本溪 | 辽吉 | 对原有生产线进行技术改造，实现相关老品种恢复生产。 | 已开工 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 辽宁新高制药有限公司 | 吉林修正药业集团股份有限公司 |  |  | √ |  | 2022年 | 2024年 | 马刚，办公室主任，18804142149 | 厅局层面
3 | 省交通运输厅 | 新建沈阳至白河 高速铁路 | 辽宁省沈阳市、抚顺市；吉林省通化市、白山市、延边州。 | 辽吉 | 新建客运专线429公里 | 已开工 | 707 | 200 | 40 | 辽宁省 交通运输厅 | 吉林省 发展改革委 |  |  | √ |  | 2019年 | 2025年 | 王德海13940029185 | 对口厅局推动
4 | 省交通运输厅 | 本溪至集安 高速公路 | 辽宁省本溪市、丹东市；吉林省集安市。 | 辽吉 | 辽宁省境内全长222公里，其中宽甸支线46公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时。 | 已于2022年8月开工建设 | 264 | 53.3 | 15.3 | 辽宁省 交通运输厅 | 吉林省 交通运输厅 |  |  | √ |  | 2020年 | 2025年 | 王宏旭，本桓高速公路项目建设现场协调推进办公室主任，1594019117 | 省级交通运输 主管部门 | 签订接线协议后分别立项组织实施。
5 | 省交通运输厅 | 奈曼至阜新 高速公路 | 辽宁省阜新市；内蒙古通辽市。 | 辽蒙 | 辽宁省境内全长56公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时。 | 已于2021年开工建设 | 32 | 18.96 | 1.7 | 辽宁省 交通运输厅 | 内蒙古自治区 交通运输厅 |  |  | √ |  | 2014年 | 2023年 | 鞠维权，辽宁省交通建设管理有限责任公司总经理，13998803636 | 省级交通运输 主管部门 | 签订接线协议后分别立项组织实施。
6 | 省交通运输厅 | 赤峰至绥中 高速公路 | 辽宁省葫芦岛市、朝阳市；内蒙古赤峰市。 | 辽蒙 | 辽宁省境内全长176公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时。 | 已于2022年8月开工建设 | 164 | 40.39 | 14.39 | 辽宁省 交通运输厅 | 内蒙古自治区 交通运输厅 |  |  | √ |  | 2018年 | 2025年 | 徐祥生，凌绥高速公路项目建设现场协调推进办公室主任，13709887111 | 省级交通运输 主管部门 | 签订接线协议后分别立项组织实施。
7 | 省交通运输厅 | 沿边开放旅游大通道（G331） | 辽宁省丹东市；吉林省集安市。 | 辽吉 | 吉林省沿边开放旅游大通道（G331），在辽吉交界浑江口修建跨河大桥。 | 已签订 接线协议 | — | — | — | 辽宁省 交通运输厅 | 吉林省 交通运输厅 |  | √ |  |  | 2022年 | 2025年 | 刘健，丹东市交通运输事业发展中心副主任，13898520097 | 省级交通运输 主管部门 | 按照协议，该项目由吉林省组织实施，我省在征地动迁等工作中给予配合支持。
二、拟谋划合作项目
8 | 省发展改革委 | 东北地区特高压输电通道 | 待定 | 三省一区 | 东北地区第二条特高压输电通道 | 谋划 |  |  |  | 国网辽宁省电力公司 | 国网两省一区电力公司 | √ |  |  |  |  | “十六五”期间 | 电力处处长王冰86901229 | 四省区合作办公室
9 | 省交通运输厅 | 新建丹东至通化高速铁路 | 辽宁省本溪市、丹东市；吉林省通化市。 | 辽吉 | 新建客运专线 230公里 | 规划研究 | [5 empty] | √ | [7 empty] | 该项目为《中长期铁路网规划》的规划研究项目，未纳入国家铁路十四五发展规划。国铁集团也认为建设时机尚不成熟。