## 合作事项清单
附件2
辽宁省与吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区合作事项清单
制表单位：
序号 | 报送单位 | 事项名称 | 合作地区 （填写三省一区或辽吉、辽黑、辽蒙等） | 合作双方单位 |  | 具体合作事项 | 年度工作进展 | 存在问题 | 下步打算 | 拟完成时限 | 需何层面推进 | 备注
|  |  |  | 辽宁方面 | 两省一区或吉林/黑龙江/ 蒙东方面
一、已有合作事项
1 | 省工信厅 | 加强电力领域交流合作，提高电网跨省跨区大范围资源优化配置和电力互济支援能力，保障地区电力安全、优化能源结构。 | 三省一区 | 省内电网代购用户 | 两省一区发电企业 | 利用省间中长期市场，统筹做好两省一区富裕电量消纳和我省尖峰时段电力电量受入。 | 我省与两省一区签订省间年度中长期交易合同电量623.4亿千瓦时。其中，内蒙古东部地区530.79亿千瓦时，吉林省23亿千瓦时，黑龙江省21亿千瓦时。 | 无 | 加强区域、省两级电网企业沟通，确保省间交易结果有效执行。 | 2023年底 | 厅局层面
2 | 省生态环境厅 | 辽宁省生态环境厅 吉林省生态环境厅 水污染联防联控合作框架协议 | 辽吉 | 辽宁省生态环境厅、本溪市生态环境局 | 吉林省生态环境厅、通化市生态环境局 | 1.环境质量信息共享，通报跨界水体断面水质情况。 2.对可能造成对方生态环境污染的突发环境事件，第一时间通报，协同采取应急响应，最大限度降低环境风险。 3.及时通报交界区域水源保护区、生态红线和环境质量功能区最新划定情况；及时交流年度重点工作安排，专项行动安排，协调工作部署。 | 完成环境质量信息共享，每季度通报跨界水体断面水质情况。于2023年5月17日开展现场座谈，交流年度重点工作安排，专项行动安排，协调工作部署。 | 无 | 一是信息共享，加快建立浑江流域生态环境保护专项工作机制。二是污染共治，开展跨区域水污染联防联治。 | 长期 | 省直部门
3 | 省生态环境厅 | 东北三省一区大气污染联防联控框架协议 | 三省一区 | 辽宁省生态环境厅 | 吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区生态环境厅 | 1.信息互通。发挥东北区域中心指导作用，完善东北区域空气质量预测预报工作机制，为东北四省（区）提供精细化的数值预报指导产品。及时通报不利气象条件可能导致的区域性重污染天气，将对环境空气质量状况影响的范围、趋势、走向及应对情况告知受影响区域。 2.资源共享。建立三省一区大气污染防治专家库，实现专家资源共享。加强培训合作，实现培训资源共享。 3.污染共治。以当前迫切需要解决的重污染天气、臭氧污染、柴油货车污染等突出问题为重点，聚焦PM2.5和臭氧协同控制，开展秸秆禁烧管控、固定源和移动源污染治理，强化挥发性有机物和氮氧化物协同减排，不断加强区域联防联控。完善以秸秆焚烧、柴油货车等为重点的协同监管，联合执法、互查互督工作机制。 | 三省一区召开会议，研究大气污染联防联控具体工作内容，合作机制等，已达成一致，并签订框架协议。 | 无 | 按协议推进。建立东北四省（区）大气污染防治合作机制，成立以东北四省（区）生态环境厅分管厅长为组长，四省（区）大气处为成员单位的领导小组，采取“联合举办、轮流承办”的方式组织开展工作交流。遇到可能发生区域性严重污染天气时，由当值组长组织召开领导小组工作会议，研究应对措施。建立日常工作联系制度，由东北四省（区）生态环境厅大气处负责会商会议议定事项的协调落实和日常工作。 | 长期 | 省直部门
4 | 省交通运输厅 | 牵头签订《“三省一区”综合交通运输战略合作框架协议》。 | 三省一区 | 辽宁省 交通运输厅 | 省级交通运输主管部门 | 推进“三省一区”综合交通融合发展。 | 2023年2月，我厅牵头与龙江、吉林、内蒙签订协议。 | 无 | 组织召开“三省一区”综合交通运输联席会议。 | 2023-06-01 | 省级交通运输 主管部门
5 | 省农业农村厅 | 北大荒薯业年加工6000吨马铃薯雪花全粉、6000吨马铃薯全粉项目 | 辽黑 | 建平绿龙科技有限公司 | 北大荒薯业集团 | 利用绿龙公司现有土地、厂房和库房，由北大荒薯业集团配套马铃薯雪花全粉生产线、气调库、污水处理站等加工配套设施。 | 双方企业已正式签订合作协议，完成工商注册，确定环保施工单位，组织现场勘察，确定施工项目细节，完成流转土地5000亩。 | 无 | 今年秋后计划再留转土地5万亩发展马铃薯原料种植基地，采购生产设备，推进配套设施建设。 | 2023年三季度 | 企业自主推进
6 | 省商务厅 | 东北美食节 | 辽吉黑 | 辽宁省商务厅 | 吉林、黑龙江省商务厅 | 举办东北美食节 | 2023年计划在黑江举办 | 无 | 配合举办好第十二届美食节 | 2023年底前 | 省厅
7 | 省商务厅 | 参加第十四届中国-东北亚博览会 | 辽吉 | 辽宁省人民政府（省商务厅为联络单位） | 吉林省人民政府（省贸促会为联络单位） | 8月，组建辽宁省经贸代表团参加第十四届中国—东北亚博览会 | 省商务厅已与吉林省贸促会沟通，计划参加第十四届中国-东北亚博览会 | 无 | 计划在第十四届中国-东北亚博览会上搭建150平方米特装形象展区，组织我省20家优质外贸企业参展。 | 8月末 | 建议一位省领导出席第十四届中国-东北亚博览会
8 | 省商务厅 | 推动经开区合作共建 | 辽吉 | 辽宁省商务厅 | 吉林省商务厅 | 建立合作对接机制，推动双方经开区签订合作协议，加强园区共建和产业合作 | 已经建立沟通联系机制，我省大连经开区等9家经开区已与吉林经开区等8家经开区展开对接洽谈。6月5日，吉林省商务厅开发区处将赴辽宁省商务厅洽谈合作推进事宜。 | 无 | 加强省际合作，推动我省经开区立足园区发展规划，以实现产业合作互补为目标，与吉林省经开区签订对口合作协议。 | 年底前 | 省厅
9 | 省文旅厅 | 协同推进抗联革命文物保护片区工作 | 三省一区 | 辽宁省文化和旅游厅 | 黑龙江省文化和旅游厅 | 《东北抗日联军革命文物保护利用管理区工作规划》编制。国家文物局要求各有关省份建立密切合作、协同推进的工作机制，加强统筹谋划、科学布局，核定片区主题革命文物资源清单，明确片区主题连片保护和整体展示项目，有序推进革命文物的整体规划、连片保护、统筹展示、示范引领。创新工作举措，加强资源衔接、规划衔接、政策对接，使片区革命文物保护利用更好促进地方高质量发展，赋能革命老区振兴发展。 | 2023年，黑龙江省文化和旅游厅曾先后两次组派调研组来我省就东北抗日联军革命文物保护利用工作进行调研。此外，还曾对沈阳“九·一八”历史博物馆、东北抗联史实陈列馆、辽宁东北抗日义勇军纪念馆等相关博物馆、纪念馆的展览展示情况进行调研。国家文物局在哈尔滨召开东北抗联工作会议，推动东北抗联文物保护利用。 | 目前，尚无具体的工作方案。沟通协作需要进一步加强。 | 我省将与兄弟省市加强联系，加强合作，健全和完善工作机制，更好地按照国家文物局工作要求，在科学规划、周密部署和统一协调下，推进东北抗日联军革命文物保护利用片区工作规划编制工作，切实保护好、管理好、利用把东北抗日联军革命文物，更好发挥革命文物应有的价值。 | 尚未明确。 | 在国家文物局统筹推进下，需各省文旅部门加强协作。黑龙江省文旅部门充分发挥牵头作用。
10 | 省文旅厅 | 北方四省（区）文化市场综合执法协作机制 | 三省一区 | 辽宁省文化和旅游厅 | 两省一区文化和旅游厅 | 深入贯彻落实文化和旅游部《边疆地区文化市场综合执法协作机制》和辽宁与内蒙古、吉林、黑龙江三省区深化务实合作、共促东北振兴的部署要求，加强区域性执法协作，携手推进文化市场综合执法建设，高质量完成文化市场综合执法使命任务。 | 5月16日，辽宁、内蒙古、吉林、黑龙江北方四省区文化市场综合执法协作机制正式建立，并在辽宁省沈阳市举行了启动仪式，四省区文化和旅游厅代表签署了协作机制协议。 | 无资金支持。 | 在边疆地区联合执法、信息互通共享、人才队伍建设等方面不断深入合作。 | 长期推进 | 北方四省（区）文化和旅游厅
11 | 省文旅厅 | 菊苑流芳-辽吉黑蒙四省区地方戏曲优秀剧目展 | 三省一区 | 辽宁省文化和旅游厅 | 两省一区文化和旅游厅 | 联合展示北方三省一区地方戏曲保护传承成果，展示传统艺术魅力。 | 遴选排演剧目，做好2024年展演准备 | 无 | 2024年，在辽宁举办菊苑流芳-辽吉黑蒙四省区地方戏曲优秀剧目展 | 长期推进 | 北方四省（区）文化和旅游厅
二、拟谋划合作事项
12 | 省发展改革委 | 东北海陆大通道 | 三省一区 | 辽宁方面 | 二省一区 | 合力推进东北海陆大通道建设 | 我委组织国家发展改革委综合运输研究所编制完成《东北海陆大通道总体规划》初稿。 | 无 | 1.会同国家发改委综合运输所赴吉林、黑龙江、内蒙古等地区开展深度调研，进一步优化通道布局。 2.组织吉林、黑龙江、内蒙古等方面召开总体规划论证会，进一步完善规划内容。 3.与吉林、黑龙江、内蒙古三省区建立合作机制，并赴国家发改委等相关部委进行沟通汇报，恳请从国家层面统筹谋划东北海陆大通道建设，指导我省联合黑龙江、吉林、内蒙古编制《东北海陆大通道总体规划》，并参照西部陆海新通道模式印发规划。 | 2023年年底 | 省级领导 | 委交通处
13 | 省工信厅 | 特变沈变参与国网新源黑龙江尚志抽水蓄能电站建设 | 黑龙江 | 特变沈变 | 国网新源黑龙江尚志抽水蓄能电站 | 特变沈变参与国网新源黑龙江尚志抽水蓄能电站（黑龙江）等重大电力项目建设 | 正在开展客户拜访及技术交流 |  | 特变电工沈阳变压器集团有限公司拟供货变压器产品给该项目 | 根据黑龙江尚志抽水蓄能电站建设情况确定完成时间 | 合作办公室层面
14 | 省工信厅 | 特变沈变参与国网新源吉林蛟河抽水蓄能项目建设 | 吉林省 | 特变沈变 | 国网新源吉林蛟河抽水蓄能 | 特变沈变参与国网新源吉林蛟河抽水蓄能项目建设 | 正在开展客户拜访及技术交流 |  | 特变电工沈阳变压器集团有限公司拟供货变压器产品给该项目 | 根据国网新源吉林蛟河抽水蓄能项目建设情况确定完成时间 | 合作办公室层面
15 | 省生态环境厅 | 加强生态文明建设合作 | 三省一区 | 辽宁省生态环境厅、水利厅牵头 | 两省一区生态环境厅、水利厅牵头 | 签订省级层面合作框架协议，明确大气污染防治、水环境保护、危险废物利用处置、生态环境执法、维护区域生态安全、信息互通共享和区域科技协作等方面重点合作事项。 | 已起草完成三省一区加强生态文明建设合作框架协议征求意见稿，并完成黑龙江省、吉林省和内蒙古自治区生态环境厅、水利厅征求意见工作。 |  | 完成合作框架协议签订，推动生态文明建设和生态环境保护重点领域合作。 | 2023年7月底 | 省政府
16 | 省农业农村厅 | 北大荒新民投资项目 | 辽黑 | 鹏润集团 | 北大荒农垦集团有限公司 | 基地建设、农事服务、精深加工及产品流通、文旅教培、产业基金和农资市场等6个方面，全面开展合作。 | 公主屯镇鹏润集团已集中流转的万亩水田资源作为合作基点，与北大荒集团建三江分公司率先启动托管经营合作。 年内在沈阳组织一次全国农业发展高端论坛，并适时筹办“名特优新中国行-新民好物大会”。 | 无 | 邀请守聪董事长、联盟相关成员单位近期到沈阳市、新民市考察并进一步洽谈，推进项目签约落地。 | 2023年底 | 沈阳市政府、新民市政府
17 | 省商务厅 | 建立四省区生活必需品联保联供常态化工作机制 | 三省一区 | 辽宁省商务厅 | 两省一区商务厅 | 建立信息共享机制 | 四省（区）商务主管部门采取定期或不定期方式，通报本地区主要生活必需品市场运行情况，研判市场走势，加强预测预警，及时妥善应对突发事件时期市场异常波动，以便其他各方及时获取相互间信息，有针对性地提前采取措施，加强协作，保障四省（区）生活必需品市场供应。 | 无 | 签署四省区生活必需品联保联供常态化工作机制合作框架协议 | 2024年底 | 省厅
18 | 省商务厅 | 加强口岸通关协作和沟通联系 | 三省一区 | 辽宁省商务厅（口岸办公室） | 吉林省商务厅（口岸办公室）、黑龙江省商务厅（口岸办公室）、内蒙古口岸管理办公室 | 加强三省一区口岸部门沟通协作，建立日常工作联系，强化通关经验交流合作，协调解决企业在对方口岸通关过程中存在困难问题。 | 加强三省一区口岸部门沟通协作，建立日常工作联系，强化通关经验交流合作，协调解决企业在对方口岸通关过程中存在困难问题。 | 无 | 建立三省一区口岸通关合作联系 | 年内 | 省厅
19 | 省商务厅 | 推动东北海陆大通道建设 | 三省一区 | 省政府 | 省政府 | 共同编制《东北海陆大通道总体规划》 | 对初稿基本达成共识 | 无 | 召开协调会议 | 明年内 | 省政府
20 | 省文旅厅 | 推进红山文化遗址联合申遗 | 辽蒙 | 辽宁省政府 | 内蒙古自治区政府 | 共同推进红山文化遗址联合申报世界文化遗产备忘录 | 两省文旅厅已达成联合申遗共识，并开展前期准备工作。 | 无 | 拟于2023年7月12日举办的“新时代大讲堂”暨首届牛河梁红山文化节活动中，两省人民政府领导签署联合申遗备忘录。 | 长期推进 | 省政府
21 | 省文旅厅 | 辽吉黑蒙三省一区东北大鼓非遗展演活动 | 三省一区 | 辽宁省文化和旅游厅 | 两省一区文化和旅游厅 | 开展黑、吉、辽、蒙三省一区东北大鼓保护与传承的交流活动，拓展非物质文化遗产保护“新时代、新生活、新传承”思路，营造非物质文化遗产融入当代、融入生活的良好氛围。 | 拟定于7月在锦州举办，邀请黑、吉、辽、蒙三省一区东北大鼓传承人参演。 | 无 | 拟定于7月在锦州举办，邀请黑、吉、辽、蒙三省一区东北大鼓展演。 | 年底前 | 北方四省（区）文化和旅游厅
22 | 省文旅厅 | 面向海外联合推介北方四省一区冰雪资源 | 三省一区 | 辽宁省文化和旅游厅 | 两省一区文化和旅游厅 | 依托海外中国文化中心平台，充分利用中国北方冰雪旅游海外推广季等活动和北方冰雪联盟等平台，面向海外联合推介北方四省一区冰雪资源。 | 已完成2023年中国北方冰雪旅游推广季相关工作。 | 无 | 筹备参与开展2024年中国北方冰雪旅游推广季系列展示活动。 | 长期推进 | 北方四省（区）文化和旅游厅
23 | 省文旅厅 | 指导城市联盟有效运行 | 三省一区 | 辽宁省文化和旅游厅 | 两省一区文化和旅游厅 | 指导相关城市积极参与东北文化旅游推广联盟、丹东—白山鸭绿江流域旅游联盟等城市联盟活动，推动城市联盟有效运行。 | 做好年会相关准备工作。 | 无 | 2024年将在鞍山举办东北文化旅游推广联盟年会。 | 长期推进 | 北方四省（区）文化和旅游厅